## Zeitplan
Planung Projekt Grower |  | 1 h | 1 h | 1 h | 1 h | 1 h | 1 h | 1 h | 1 h | 1 h | 1 h | 1 h | 1 h | 1 h | 1 h | 1 h | 1 h | 1 h | 1 h | 1 h | 1 h
Titlescreen (Cameron) | Soll | o | o | o | o
Ist
Worldmap (Nelson) | Soll | o | o | o | o | o | o
Ist
Tag Nacht (Cameron) | Soll |  |  |  |  | o | o | o | 1
Ist
Zuhause (Nelson) | Soll | [6 empty] | o | o | o | o | o | o
Ist
Schule (Cameron) | Soll | [7 empty] | o | o | o | o
Ist
Flowershop/Dealer (Nelson) | Soll | [12 empty] | o | o | o | 2
Ist
Cops (Cameron) | Soll | [11 empty] | o | o | o | o
Ist
Playtesting | Soll | [15 empty] | o | o | o | o | o
Ist
Dokumentaion |  | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o
Lernjournal |  | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o
|  | Legende | [6 empty] | Meilensteine | [7 empty] | Arbeiter
|  | Geplant (Soll) |  |  |  | o |  |  | 1 | 1. Meilenstein | [6 empty] | n | Nelson
|  | Erledigt |  |  |  | x |  |  | 2 | 2. Meilenstein | [6 empty] | c | Cameron
|  | Nicht gemacht |  |  |  | F |  |  | 3 | 3. Meilenstein
|  | Meilenstein |  |  |  | 1 |  |  | 4 | 4. Meilenstein
[9 empty] | 5 | 5. Meilenstein